西北农林科技大学理学院迎接本科教学

审核评估工作实施方案

为迎接本科教学工作审核评估，确保学院评估工作顺利进行，根据教育部《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）要求及《西北农林科技大学迎接本科教学审核评估工作实施方案》(2016年10月16日党委常委会审议通过)的安排，结合理学院实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；突出内涵建设、突出特色发展；强化办学合理定位，强化本科教学中心地位，强化质量保障体系建设，提高人才培养质量。

二、工作目标

1.提高办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度、教师和教学资源的保障度、教学质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度，人才培养目标与培养效果的达成度。

2.全面查找解决教育教学工作中存在的问题和不足，构建学院本科人才培养质量标准及保障体系，全面提高人才培养质量。

3. 进一步凝练学院办学特色。

三、组织机构

成立学院审核评估领导小组、咨询专家、专家组和工作组，全面负责评建工作。学院院长和党委书记担任组长，成员包括主管教学副院长、学院其他领导、中心主任、系主任、实验室主任、办公室主任、教学秘书、辅导员等成。

本科教学审核评估领导小组。

组  长：张社奇  王吉成

副组长： 吴养会

成  员：张社奇  王吉成 吴养会  解迎革   何玉杰 解小莉  王 晨

主要职责：贯彻落实学校评估任务，制订学院评建工作方案，部署、指导和检查审核评估工作的组织实施，撰写自评报告等。

本科教学审核评估咨询专家

成 员：王国栋

主要职责：负责审核评估政策解读、指导自评报告撰写、自评报告审核、建议、咨询等。

本科教学审核评估专家组：

成  员：郭满才 刘亚相  连 坡  徐 钊  刘迎洲

主要职责：协助咨询专家指导撰写自评报告，提供有关本科教学审核评估工作自评报告建议、意见、支撑资料与辅助材料的分析与解读等。

领导小组下设本科教学审核评估工作小组。

组  长：吴养会  解小莉

成  员：宋世德  朱志勇  郑立飞  杜俊莉  赵继红

周建军  王  晨  廖仁梅   王长如  周学海

主要职责：负责收集、整理和编目审核评估支撑材料及文字撰写，负责收集、整理、完善学院基本状态数据，并完成学院状态数据分析报告。负责审核评估各阶段工作进展及整改情况的督查，并向学院审核评估领导小组反馈意见和建议。

四、主要任务

1.填报完成审核评估状态数据库

按照审核评估状态数据库填报要求，按时准确填报。本科教学基本状态数据库是学院人才培养的核心内容，数据库系统在分析整合数据的基础上，生成《数据分析报告》，该报告是学院撰写自评报告的基本依据。

2.完成学院自评工作

对照审核评估指标体系和内涵要求，系统梳理近三年学院的本科教学工作，开展自评，形成自评报告。在形成自评报告的基础上，针对存在问题加强整改。在专家进入学院考察时积极配合做好各项工作，对专家给出的结论认真对待，及时形成改进方案并积极整改。

3.梳理评估材料

准备与学院审核评估相关的电子、文字、数据、案例等材料。配合学校做好相关佐证材料调取，建立学院评估材料库并规范管理，包括教学档案、支撑材料和专家评估案头材料；教学档案是学校教学管理、教学运行的材料，是学院日常工作的见证；支撑材料是佐证自评报告的材料；专家评估案头材料是方便专家考察的引导性材料。

4.强化教学规范运行管理

加强教风建设，确保教学环节的正常运行，特别是课堂教学环节、实践教学环节；加强学风建设，确保学生以饱满向上的精神风貌参与评估。

五、进度安排

（一）动员部署阶段（2016年11-12月）

1.成立组织机构。成立学院审核评估领导小组和工作组。

2.召开动员大会，学习有关文件。组织学习教育部《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》、《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》、《西北农林科技大学迎接本科教学审核评估工作实施方案》、《西北农林科技大学本科教学工作审核评估工作手册》等审核评估文件，领会审核评估的本质要求与精神实质。

3.制定学院审核评估工作方案，落实目标、要求、责任人及时限。

（二）自查自建阶段（2017年1月-2017年3月）

1.对照审核评估指标体系的内涵要求，梳理日常教学和管理工作的各个环节，全面查找问题，形成整改方案，报学校审核评估工作组办公室，并针对自查阶段发现的问题，逐项整改落实。

2.完成自评报告。

3.规范教学基本档案的建设与管理。

（三）自评阶段（2017年4-5月）

1.聘请校内外相关专家进行咨询、预评估。

2.根据专家意见，查缺补漏，研究制定整改提高方案。

3.进一步修改完善自评报告、支撑材料。

4.初步总结凝练一批特色项目与特色成果。

（四）自我完善阶段（2017年6-7月）

1.全面梳理自查自建阶段及自评阶段发现的问题。

2.针对存在问题进行全面整改。

（五）专家现场考察阶段（2017年10月）

积极配合专家组完成资料查阅、交流访谈、课堂教学与实践教学观摩、实践教学基地实地考察等各项工作。

（六）整改与总结提高阶段（2017年11-12月）

根据专家组审核评估意见，制定整改方案，开展整改和提高工作。

六、任务分解

理 学 院

本科教学审核评估建设及自评报告撰写任务分解

| 审核项目 | 审核 要素 | 审核要点 | 负责人 | 支撑单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.定位与 目标 | 1.1办学定位 | （1）学院办学方向、办学定位及确定依据 （2）办学定位在学院发展规划中的体现 | 张社奇 | 综办 |
|  | 1.2培养目标 | （1）学院人才培养总目标及确定依据 （2）专业培养目标、标准及确定依据 |  | 综办 |
|  | 1.3人才培养中心地位 | （1）落实学院人才培养中心地位的政策与措施 （2）人才培养中心地位的体现与效果 （3）学院领导对本科教学的重视情况 |  | 综办 |
| 2.师资队伍 | 2.1数量与结构 | （1）教师队伍的数量与结构 （2）教师队伍建设规划及发展态势 | 王吉成 | 基础教学中心、应用数学系、教学办 |
|  | 2.2教育教学水平 | （1）专任教师的专业水平与教学能力 （2）学院师德师风建设措施与效果 |  | 基础教学中心、应用数学系、教学办 |
|  | 2.3教师教学投入 | （1）教授、副教授为本科生上课情况 （2）教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 |  | 基础教学中心、应用数学系、教学办 |
|  | 2.4教师发展与服务 | （1）提升教师教学能力和专业水平的政策措施 （2）服务教师职业生涯发展的政策措施 |  | 基础教学中心、应用数学系、教学办 |
| 3.教学资源 | 3.1教学经费 | （1）教学经费投入及保障机制 （2）学院教学经费年度变化情况 （3）教学经费分配方式、比例及使用效益 | 吴养会 解迎革 | 基础教学中心、应用数学系、综合办 |
|  | 3.2教学设施 | （1）教学设施满足教学需要情况 （2）教学、科研设施的开放程度及利用情况 （3）教学信息化条件及资源建设 |  | 基础教学中心、应用数学系、综合办 |
|  | 3.3专业设置与培养方案 | （1）专业建设规划与执行 （2）专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 （3）培养方案的制定、执行与调整 |  | 基础教学中心、应用数学系、教学办 |
|  | 3.4课程资源 | （1）课程建设规划与执行 （2）课程的数量、结构及优质课程资源建设 （3）教材建设与选用 |  | 基础教学中心、应用数学系、教学办 |

| 3.教学资源 | 3.5社会资源 | （1）合作办学、合作育人的措施与效果 （2）共建教学资源情况 （3）社会捐赠情况 |  | 基础教学中心、应用数学系、综办 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.培养过程 | 4.1教学改革 | （1）教学改革的总体思路及政策措施 （2）人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革 （3）教学及管理信息化 | 吴养会何玉杰 | 基础教学中心、应用数学系、教学办 |
|  | 4.2课堂教学 | （1）教学大纲的制订与执行 （2）教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学 （3）教师教学方法，学生学习方式 （4）考试考核的方式方法及管理 |  | 基础教学中心、应用数学系、教学办 |
|  | 4.3实践教学 | （1）实践教学体系建设 （2）实验教学与实验室开放情况 （3）实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 |  | 基础教学中心、应用数学系、教学办 |
|  | 4.4第二课堂 | （1）第二课堂育人体系建设与保障措施 （2）社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 （3）学生国内外交流学习情况 |  | 学工办 |
| 5.学生发展 | 5.1招生及生源情况 | （1）学院总体生源状况 （2）各专业生源数量及特征 | 何玉杰 王 晨 | 学工办 |
|  | 5.2学生指导与服务 | （1）学生指导与服务的内容及效果 （2）学生指导与服务的组织与条件保障 （3）学生对指导与服务的评价 |  | 学工办 |
|  | 5.3学风与学习效果 | （1）学风建设的措施与效果 （2）学生学业成绩及综合素质表现 （3）学生对自我学习与成长的满意度 |  | 学工办 |
|  | 5.4就业与发展 | （1）毕业生就业率与职业发展情况 （2）用人单位对毕业生评价 |  | 学工办 |
| 6.质量保障 | 6.1教学质量保障体系 | （1）质量标准建设 （2）学院质量保障模式及体系结构 （3）质量保障体系的组织、制度建设 （4）教学质量管理队伍建设 | 吴养会 解小莉 | 基础教学中心、应用数学系、综办 |
|  | 6.2质量监控 | （1）自我评估及质量监控的内容与方式 （2）自我评估及质量监控的实施效果 |  | 基础教学中心、应用数学系、综办 |
|  | 6.3质量信息及利用 | （1）校内教学基本状态数据库建设情况 （2）质量信息统计、分析、反馈机制 （3）质量信息公开及年度质量报告 |  | 基础教学中心、应用数学系、综办 |
|  | 6.4质量改进 | （1）质量改进的途径与方法 （2）质量改进的效果与评价 |  | 基础教学中心、应用数学系、综办 |
| 自选特色项目 |  |  |  |  |

七、工作要求

1.提高思想认识。开展本科教学审核评估，对全面深化教育教学改革，不断提高人才培养质量具有重要意义，既是对学院近年来本科教学工作的全面检验，也是总结经验、查找问题的重要契机，更是凝心聚力、推动学院事业发展的重要抓手，全院师生员工必须正确认识评估工作的目的、意义和作用，高度重视、广泛宣传、精心组织、全员参与，切实做好审核评估的各项准备工作。

2.落实工作责任。牢固树立主人翁意识、大局意识、责任意识，服从学院统一安排，明确分工，团结协作，保质保量完成数据上报、自评报告、支撑材料、教学档案管理等工作。